## Decision inicial
Criterio | Alternativa A (Sistema Propio) | Alternativa B (Middleware + DW) | Alternativa C (ERP existente) | Criterio | Alternativa A (Sistema Propio) | Alternativa B (Middleware + DW) | Alternativa C (ERP existente)
Costo inicial | Alto | Medio | Medio-Alto | Costo inicial | Alto | Medio | Medio-Alto
Tiempo de implementación | Largo | Medio | Corto-Medio | Tiempo de implementación | Largo | Medio | Corto-Medio
Flexibilidad y personalización | Muy alta | Alta | Media | Flexibilidad y personalización | Muy alta | Alta | Media
Riesgo de fracaso | Medio | Medio | Bajo-Medio (depende del ERP) | Riesgo de fracaso | Medio | Medio | Bajo-Medio (depende del ERP)
Uso de sistemas actuales | No | Sí | No | Uso de sistemas actuales | No | Sí | No
Interoperabilidad entre unidades | Total | Parcial/total | Total | Interoperabilidad entre unidades | Total | Parcial/total | Total
Control del conocimiento técnico | Alto | Alto | Bajo-Medio | Control del conocimiento técnico | Alto | Alto | Bajo-Medio

## Duracion
Fase | Duración | Entregables
Levantamiento técnico | 2 semanas | Documentación de sistemas actuales
Diseño de arquitectura | 1 semana | Diagrama y flujo de integración
Desarrollo de conectores | 4 semanas | Conectores para cada sistema
Construcción del DWH | 2 semanas | Esquema de datos y cargas iniciales
Desarrollo de BI | 3 semanas | Dashboards de reportes y KPIs
Pruebas y validación | 2 semanas | Resultados consistentes entre sistemas
Capacitación | 1 semana | Manuales, entrenamientos, videos
Puesta en marcha | 1 semana | Sistema en operación
4 meses

## Costos
Rol | Costo mensual (USD) | Total 6 meses (USD)
Arquitecto de datos | 3500 | 21000
Desarrolladores (x2) | 2500 | 30000
Analista de datos | 2000 | 12000
Coordinador de proyecto | 3000 | 18000
Administrador de sistemas | 2200 | 13200
Ingeniero de datos | 2800 | 16800
Subtotal |  | 111000
Costos de Hardware y Software
|  |  | Concepto | Costo Aproximado (USD)
|  |  | Servidor + backup | 8000
|  |  | Licencias (SO, BD, BI, VPN) | 4000
|  |  | Firewalls y red | 2000
|  |  | Subtotal | 14000
Costos de Desarrollo e Implementación
[5 empty] | Concepto | Costo Estimado (USD)
[5 empty] | Desarrollo de conectores | 10000
[5 empty] | Construcción del DWH | 4000
[5 empty] | Configuración de BI | 3000
[5 empty] | Documentación y pruebas | 1500
[5 empty] | Subtotal | 18500
[5 empty] | TOTAL | 143500